## Hoja1
2026-05-18
| INICIO DEL PROYECTO |  | 2026-05-18 |  | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25
TAREA | RESPONSABLE | PORGRESO | INICIO | FIN | L | M | M | J | V | S | D | L
Manual Usuario | Dannae y Nomi | 100% | 2026-05-23 | 2026-05-24
Manual Tecnico | Victor y Kevin O | 100% | 2026-05-20 | 2026-05-24
Prueba (Checklist) | Jose y Joe | 100% | 2026-05-22 | 2026-05-23
Codigo | Mateo, Kevin L y Brandon | 100% | 2026-05-19 | 2026-05-22
Cronograma | Aaron | 100% | 2026-05-23 | 2026-05-25